## Sheet1
Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA | Project :- 41 ZILLENIA
Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK | Selected Group :- A.BLDG GYPSUM WORK
Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty
Taskno | TASKNM | Unit_Name | VOLOFWORK | volofworklab | Material_No | ML_Name | ML_Unit | Qty_Required | Price_expected | Tree_Id | PriceExpected_Basic | Type | Tax_Scheme_Id | Tax_Amt | Tax_Scheme_Name
726362 | A BLDG 1ST FLOOR GYPSUM WORK | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 6351.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.001.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726362 | A BLDG 1ST FLOOR GYPSUM WORK | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 1501.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.001.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726362 | A BLDG 1ST FLOOR GYPSUM WORK | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 6351.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.001.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726362 | A BLDG 1ST FLOOR GYPSUM WORK | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 13517.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.001.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726362 | A BLDG 1ST FLOOR GYPSUM WORK | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.001.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726364 | A BLDG 2ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.002.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726364 | A BLDG 2ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.002.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726364 | A BLDG 2ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.002.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726364 | A BLDG 2ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.002.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726364 | A BLDG 2ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.002.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726368 | A BLDG 3RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.003.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726368 | A BLDG 3RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.003.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726368 | A BLDG 3RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.003.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726368 | A BLDG 3RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.003.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726368 | A BLDG 3RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.003.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726370 | A BLDG 4TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.004.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726370 | A BLDG 4TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.004.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726370 | A BLDG 4TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.004.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726370 | A BLDG 4TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.004.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726370 | A BLDG 4TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.004.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726372 | A BLDG 5TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.005.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726372 | A BLDG 5TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.005.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726372 | A BLDG 5TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.005.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726372 | A BLDG 5TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.005.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726372 | A BLDG 5TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.005.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726374 | A BLDG 6TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13409.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.006.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726374 | A BLDG 6TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.006.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726374 | A BLDG 6TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.006.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726374 | A BLDG 6TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.006.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726374 | A BLDG 6TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.006.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726376 | A BLDG 7TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.007.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726376 | A BLDG 7TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.007.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726376 | A BLDG 7TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.007.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726376 | A BLDG 7TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.007.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726376 | A BLDG 7TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.007.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726378 | A BLDG 8TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.008.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726378 | A BLDG 8TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.008.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726378 | A BLDG 8TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.008.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726378 | A BLDG 8TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.008.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726378 | A BLDG 8TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.008.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726380 | A BLDG 9TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.009.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726380 | A BLDG 9TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.009.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726380 | A BLDG 9TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.009.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726380 | A BLDG 9TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.009.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726380 | A BLDG 9TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.009.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726382 | A BLDG 10TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.010.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726382 | A BLDG 10TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.010.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726382 | A BLDG 10TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.010.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726382 | A BLDG 10TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.010.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726382 | A BLDG 10TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.010.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726384 | A BLDG 11TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13409.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.011.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726384 | A BLDG 11TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.011.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726384 | A BLDG 11TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.011.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726384 | A BLDG 11TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.011.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726384 | A BLDG 11TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.011.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726386 | A BLDG 12TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.012.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726386 | A BLDG 12TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.012.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726386 | A BLDG 12TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.012.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726386 | A BLDG 12TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.012.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726386 | A BLDG 12TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.012.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726388 | A BLDG 13TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.013.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726388 | A BLDG 13TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.013.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726388 | A BLDG 13TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.013.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726388 | A BLDG 13TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.013.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726388 | A BLDG 13TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.013.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726390 | A BLDG 14TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.014.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726390 | A BLDG 14TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.014.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726390 | A BLDG 14TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.014.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726390 | A BLDG 14TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.014.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726390 | A BLDG 14TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.014.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726392 | A BLDG 15TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.015.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726392 | A BLDG 15TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.015.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726392 | A BLDG 15TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.015.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726392 | A BLDG 15TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.015.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726392 | A BLDG 15TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.015.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726394 | A BLDG 16TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13409.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.016.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726394 | A BLDG 16TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.016.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726394 | A BLDG 16TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.016.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726394 | A BLDG 16TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.016.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726394 | A BLDG 16TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.016.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726396 | A BLDG 17TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.017.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726396 | A BLDG 17TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.017.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726396 | A BLDG 17TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.017.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726396 | A BLDG 17TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.017.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726396 | A BLDG 17TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.017.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726398 | A BLDG 18TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.018.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726398 | A BLDG 18TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.018.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726398 | A BLDG 18TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.018.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726398 | A BLDG 18TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.018.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726398 | A BLDG 18TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.018.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726400 | A BLDG 19TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.019.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726400 | A BLDG 19TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.019.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726400 | A BLDG 19TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.019.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726400 | A BLDG 19TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.019.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726400 | A BLDG 19TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.019.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726402 | A BLDG 20TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.020.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726402 | A BLDG 20TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.020.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726402 | A BLDG 20TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.020.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726402 | A BLDG 20TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.020.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726402 | A BLDG 20TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.020.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726404 | A BLDG 21ST FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13409.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.021.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726404 | A BLDG 21ST FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.021.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726404 | A BLDG 21ST FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.021.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726404 | A BLDG 21ST FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.021.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726404 | A BLDG 21ST FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.021.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726406 | A BLDG 22ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.022.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726406 | A BLDG 22ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.022.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726406 | A BLDG 22ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.022.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726406 | A BLDG 22ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.022.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726406 | A BLDG 22ND FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.022.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726408 | A BLDG 23RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.023.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726408 | A BLDG 23RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.023.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726408 | A BLDG 23RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.023.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726408 | A BLDG 23RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.023.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726408 | A BLDG 23RD FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.023.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
726410 | A BLDG 24TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 13155.0000 | 0.9000 | 810.001.001.001.004.024.001. | 0.9000 | Labour | 0 | 0.0000
726410 | A BLDG 24TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165246 | (L) Gypsum Plaster Butt Finish | SQFT | 2120.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.024.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726410 | A BLDG 24TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165252 | (L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 8539.0000 | 3.6000 | 810.001.001.001.004.024.001. | 3.6000 | Labour | 0 | 0.0000
726410 | A BLDG 24TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 19230.0000 | 6.3000 | 810.001.001.001.004.024.001. | 6.3000 | Labour | 0 | 0.0000
726410 | A BLDG 24TH FLOOR GYPSUM WORK Gypsum Plaster Wall (M+L)(Zil) | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 416896 | FIBER MESH | BUNDLE | 9.0000 | 1.1800 | 810.001.001.001.004.024.001. | 1.0000 | Material | 416 | 1.6200 | C + SGST 18% I/P
752561 | A.BLDG GYPSUM WORK LOBBY | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165247 | (L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 810.001.001.001.004.025. | 6.3000 | Labour | 416 | 0.0000 | C + SGST 18% I/P
752561 | A.BLDG GYPSUM WORK LOBBY | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165250 | (M) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 810.001.001.001.004.025. | 8.4000 | Labour | 416 | 0.0000 | C + SGST 18% I/P
753503 | A.BLDG GYPSUM WORK DEBIT | JOB | 0.0000 | 0.0000 | 163029 | F/C | NO | 5.0000 | 200.0000 | 810.001.001.001.004.026. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
753503 | A.BLDG GYPSUM WORK DEBIT | JOB | 0.0000 | 0.0000 | 163028 | M/C | NO | 25.0000 | 250.0000 | 810.001.001.001.004.026. | 250.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
755350 | 1st floor Lobby Gypsum work - Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.001. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755350 | 1st floor Lobby Gypsum work - Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.001. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755350 | 1st floor Lobby Gypsum work - Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.001. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755351 | 2nd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.002. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755351 | 2nd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.002. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755351 | 2nd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.002. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755352 | 3rd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.003. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755352 | 3rd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.003. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755352 | 3rd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.003. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755353 | 4th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.004. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755353 | 4th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.004. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755353 | 4th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.004. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755354 | 5th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.005. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755354 | 5th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.005. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755354 | 5th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.005. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755355 | 6th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.006. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755355 | 6th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.006. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755355 | 6th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.006. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755356 | 7th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.007. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755356 | 7th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.007. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755356 | 7th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.007. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755357 | 8th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.008. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755357 | 8th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.008. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755357 | 8th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.008. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755358 | 9th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.009. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755358 | 9th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.009. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755358 | 9th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.009. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755359 | 10th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.010. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755359 | 10th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.010. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755359 | 10th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.010. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755360 | 11th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.011. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755360 | 11th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.011. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755360 | 11th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.011. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755361 | 12th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.012. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755361 | 12th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.012. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755361 | 12th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.012. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755362 | 13th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.013. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755362 | 13th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.013. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755362 | 13th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.013. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755363 | 14th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.014. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755363 | 14th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.014. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755363 | 14th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.014. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755364 | 15th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.015. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755364 | 15th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.015. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755364 | 15th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.015. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755365 | 16th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.016. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755365 | 16th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.016. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755365 | 16th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.016. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755366 | 17th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.017. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755366 | 17th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.017. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755366 | 17th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.017. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755367 | 18th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.018. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755367 | 18th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.018. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755367 | 18th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.018. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755368 | 19th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.019. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755368 | 19th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.019. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755368 | 19th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.019. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755369 | 20th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.020. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755369 | 20th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.020. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755369 | 20th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.020. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755370 | 21st floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.021. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755370 | 21st floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.021. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755370 | 21st floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.021. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755371 | 22nd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.022. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755371 | 22nd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.022. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755371 | 22nd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.022. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755372 | 23rd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.023. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755372 | 23rd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.023. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755372 | 23rd floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.023. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755373 | 24th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 4536.32 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.027.024. | 0.9000 | Labour | 416 | 71.3800 | C + SGST 18% I/P
755373 | 24th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 1112.4594 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.027.024. | 15.0000 | Labour | 416 | 3003.6400 | C + SGST 18% I/P
755373 | 24th floor Lobby Gypsum work . Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 3293.9700 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.027.024. | 28.0000 | Labour | 416 | 16601.6000 | C + SGST 18% I/P
755374 | Basement Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 288.2060 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.001. | 0.9000 | Labour | 416 | 46.7000 | C + SGST 18% I/P
755374 | Basement Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 171.2552 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.001. | 15.0000 | Labour | 416 | 462.3800 | C + SGST 18% I/P
755374 | Basement Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2710.7959 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.001. | 28.0000 | Labour | 416 | 13662.4200 | C + SGST 18% I/P
755375 | Stilt Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 255.5042 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.002. | 0.9000 | Labour | 416 | 41.4000 | C + SGST 18% I/P
755375 | Stilt Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 183.0956 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.002. | 15.0000 | Labour | 416 | 494.3600 | C + SGST 18% I/P
755375 | Stilt Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2371.9464 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.002. | 28.0000 | Labour | 416 | 11954.6200 | C + SGST 18% I/P
755376 | Podium Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 289.7982 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.003. | 0.9000 | Labour | 416 | 46.9400 | C + SGST 18% I/P
755376 | Podium Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 187.1860 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.003. | 15.0000 | Labour | 416 | 505.4000 | C + SGST 18% I/P
755376 | Podium Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2710.7959 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.003. | 28.0000 | Labour | 416 | 13662.4200 | C + SGST 18% I/P
755377 | 1st floor Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.004. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755377 | 1st floor Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.004. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755377 | 1st floor Staircase Gypsum Work- Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.004. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755378 | 2nd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.005. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755378 | 2nd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.005. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755378 | 2nd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.005. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755379 | 3rd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.006. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755379 | 3rd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.006. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755379 | 3rd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.006. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755380 | 4th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.007. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755380 | 4th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.007. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755380 | 4th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.007. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755381 | 5th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.008. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755381 | 5th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.008. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755381 | 5th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.008. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755382 | 6th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.009. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755382 | 6th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.009. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755382 | 6th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.009. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755383 | 7th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.010. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755383 | 7th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.010. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755383 | 7th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.010. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755384 | 8th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.011. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755384 | 8th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.011. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755384 | 8th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.011. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755385 | 9th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.012. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755385 | 9th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.012. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755385 | 9th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.012. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755386 | 10th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.013. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755386 | 10th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.013. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755386 | 10th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.013. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755387 | 11st floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.014. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755387 | 11st floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.014. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755387 | 11st floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.014. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755388 | 12th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.015. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755388 | 12th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.015. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755388 | 12th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.015. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755389 | 13th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.016. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755389 | 13th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.016. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755389 | 13th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.016. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755390 | 14th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.017. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755390 | 14th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.017. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755390 | 14th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.017. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755391 | 15th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.018. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755391 | 15th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.018. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755391 | 15th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.018. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755392 | 16th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.019. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755392 | 16th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.019. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755392 | 16th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.019. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755393 | 17th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.020. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755393 | 17th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.020. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755393 | 17th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.020. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755394 | 18th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.021. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755394 | 18th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.021. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755394 | 18th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.021. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755395 | 19th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.022. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755395 | 19th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.022. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755395 | 19th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.022. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755396 | 20th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.023. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755396 | 20th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.023. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755396 | 20th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.023. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755397 | 21st floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.024. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755397 | 21st floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.024. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755397 | 21st floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.024. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755398 | 22nd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.025. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755398 | 22nd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.025. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755398 | 22nd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.025. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755399 | 23rd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.026. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755399 | 23rd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.026. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755399 | 23rd floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.026. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755400 | 24th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.027. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755400 | 24th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.027. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755400 | 24th floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.027. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P
755401 | Terr floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 165248 | (L) Bond it Chemical | SQFT | 243.8002 | 1.0600 | 810.001.001.001.004.028.028. | 0.9000 | Labour | 416 | 39.5000 | C + SGST 18% I/P
755401 | Terr floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170497 | (M+L) Gypsum Punning Plaster Ceiling | SQFT | 179.0053 | 17.7000 | 810.001.001.001.004.028.028. | 15.0000 | Labour | 416 | 483.3200 | C + SGST 18% I/P
755401 | Terr floor Staircase Gypsum Work. Walls & Ceiling | SQFT | 0.0000 | 0.0000 | 170454 | (M+L) Gypsum Wall Plaster | SQFT | 2258.9965 | 33.0400 | 810.001.001.001.004.028.028. | 28.0000 | Labour | 416 | 11385.3400 | C + SGST 18% I/P