## Sheet1
Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT | Project :- 41 COSMO NXT
Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L) | Selected Group :- E BLDG. FALSE CEILING (M+L)
Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty | Material/Labour Qty
Taskno | TASKNM | Unit_Name | VOLOFWORK | volofworklab | Material_No | ML_Name | ML_Unit | Qty_Required | Price_expected | Tree_Id | PriceExpected_Basic | Type | Tax_Scheme_Id | Tax_Amt | Tax_Scheme_Name
726317 | E BLDG 1ST FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.001.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726317 | E BLDG 1ST FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.001.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726319 | E BLDG 2ND FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.002.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726319 | E BLDG 2ND FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.002.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726321 | E BLDG 3RD FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.003.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726321 | E BLDG 3RD FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.003.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726323 | E BLDG 4TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.004.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726323 | E BLDG 4TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.004.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726325 | E BLDG 5TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.005.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726325 | E BLDG 5TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.005.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726327 | E BLDG 6TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.006.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726327 | E BLDG 6TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.006.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726329 | E BLDG 7TH REF. FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 639.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.007.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 9201.6000 | C + SGST 18% I/P
726329 | E BLDG 7TH REF. FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 639.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 22 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.007.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726331 | E BLDG 8TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.008.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726331 | E BLDG 8TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.008.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726333 | E BLDG 9TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.009.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726333 | E BLDG 9TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.009.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726335 | E BLDG 10TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.010.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726335 | E BLDG 10TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.010.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726337 | E BLDG 11TH REF. FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 639.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.011.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 9201.6000 | C + SGST 18% I/P
726337 | E BLDG 11TH REF. FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 639.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 22 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.011.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726339 | E BLDG 12TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.012.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726339 | E BLDG 12TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.012.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726341 | E BLDG 13TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.013.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726341 | E BLDG 13TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.013.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726343 | E BLDG 14TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.014.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726343 | E BLDG 14TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.014.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726345 | E BLDG 15TH REF. FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 639.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.015.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 9201.6000 | C + SGST 18% I/P
726345 | E BLDG 15TH REF. FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 639.0000 | 639.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 22 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.015.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD
726347 | E BLDG 16TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 162581 | Supply & Fixing of 2x2 ft Gypsum Board False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 94.4000 | 805.001.001.001.010.016.001. | 80.0000 | Labour | 416 | 10051.2000 | C + SGST 18% I/P
726347 | E BLDG 16TH FL. (M+L) Toilet False Ceiling | SQFT | 698.0000 | 698.0000 | 169849 | Toilet Gypsum Finish Below False Ceiling | NO | 24 | 200.0000 | 805.001.001.001.010.016.001. | 200.0000 | Labour | 417 | 0.0000 | C + SGST 185 I/P URD